## 1st Sheet
Activity ID | Activity Name | Project Baseline Finish | Current Finish | M-1 Finish | M-2 Finish | M-3 Finish
ML-2348 | LD01 - Liquidated Damage Milestone | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-25
ML-2358 | LD02 - Liquidated Damage Milestone | 2026-12-31 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-09-01
ML-2368 | LD03 - Liquidated Damage Milestone | 2026-12-31 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-07-24 | 2026-09-01
ML-2448 | LD10 - Liquidated Damage Milestone | 2027-01-31 | 2026-11-02 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2027-01-29
ML-2458 | LD11 - Liquidated Damage Milestone | 2027-01-31 | 2026-11-02 | 2026-10-09 | 2026-09-29 | 2027-03-25
ML-2378 | LD04 - Liquidated Damage Milestone | 2026-12-31 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16
ML-2388 | LD05 - Liquidated Damage Milestone | 2027-01-31 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 2027-01-28
ML-2398 | LD06 - Liquidated Damage Milestone | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 2027-02-10
ML-2408 | LD07 - Liquidated Damage Milestone | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 2027-04-06
ML-2468 | LD12 - Liquidated Damage Milestone | 2027-05-31 | 2027-05-05 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-08-12
ML-2428 | LD08 - Liquidated Damage Milestone | 2027-07-31 | 2027-07-30 | 2027-07-30 | 2027-07-30 | 2027-07-30
ML-2418 | LD06 - Liquidated Damage Milestone | 2028-02-23 | 2028-02-23 | 2028-02-23 | 2028-02-23 | 2028-02-23 | >
ML-2438 | LD09 - Liquidated Damage Milestone | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2027-09-30
ML-2478 | LD13 - Liquidated Damage Milestone | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2027-09-30
ML-2488 | LD08 - Liquidated Damage Milestone | 2028-04-19 | 2028-03-10 | 2028-03-10 | 2028-03-10 | 2028-05-18
ML-2498 | LD09 - Liquidated Damage Milestone | 2028-12-20 | 2028-12-20 | 2028-12-20 | 2028-12-20 | 2029-01-19